## Sheet1
|  |  | 7월 | [11 empty] | 8월
기능번호 | 기능명 | 담당자 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일
01-1 | 회원가입 | 김지엽 | [29 empty] | 유효성 체크 사항 - 이메일, 전화번호, 생년월일 생년월일 기본값 없앨지 여부 판단 이메일를 통한 사용자 인증 아이디 중복 되었을 경우, 회원가입 버튼 비활성화
01-2 | 로그인 | 김지엽 | [29 empty] | 모달 크기 조절
01-3 | 마이 메이지 - 회원 정보 수정 | 김지엽 | [29 empty] | 유효성 체크 사항 - 이메일, 전화번호, 생년월일 이메일 변경 시에 이메일를 통한 사용자 인증
02-1 | 가게 관리 - 가게 정보 관리 | 정한영 | [29 empty] | 유효성 체크 사항 - 가게 전화 번호 가게 상세 주소 추가할 지 여부 판단
02-2 | 가게 관리 - 상품 카테고리 정보 관리 | 정한영 | [29 empty] | 유효성 체크 사항 - 카테고리 순서 예약 관리 - 예약 시관 관리 CRUD 로직과 동일하게 변경 상품 카테고리 순서 AJAX로 중복 체크
02-3 | 가게 관리 - 상품 정보 관리 | 정한영 | [29 empty] | 유효성 체크 사항 - 상품 가격, 상품 순서
03-1 | 메인 화면 - 가게 정보 | 정한영 | [29 empty] | 가게 정보 관리 - 라인 이쁘게 정리
03-2 | 메인 화면 - 메뉴판 | 정한영 | [29 empty] | 이쁘게 ~
04-1 | 예약 관리 - 예약 시간 관리 | 김성균 | [29 empty] | 유효성 체크 사항 - 예약 수용 시간, 예약 수용 인원 수
04-2 | 예약 화면 | 김성균 | [29 empty] | 선택된 "예약 시간"의 전체 수용 인원과 예약 가능한 인원 표시
04-3 | 마이 페이지 - 예약 현황 및 이력 | 김성균
04-4 | 예약 관리 - 예약 현황 및 이력 | 김성균
05-1 | 예약 관리 - 통계 | 김성균
05-2 | 메인 화면 - 통계 | 정한영
06-1 | 그룹 예약 화면 | 김성균
07-1 | 메인 화면 - 리뷰 & 댓글 | 김성균 | [29 empty] | 이쁘게 ~
08-1 | 회원 관리 | 정한영
09-1 | 게시판 화면 | 김지엽
10-1 | 마이 페이지 - 회원 탈퇴 | 김지엽
11-1 | 통합 테스트 및 버그 수정 | 전체