## Sheet1
|  |  | 7월 | [11 empty] | 8월
기능번호 | 기능명 | 담당자 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일
01-1 | 회원가입 | 김지엽 | [29 empty] | 유효성 체크 사항 - 이메일, 전화번호, 생년월일 이메일를 통한 사용자 인증
01-2 | 로그인 | 김지엽
01-3 | 마이 메이지 - 회원 정보 수정 | 김지엽 | [29 empty] | 유효성 체크 사항 - 이메일, 전화번호, 생년월일 이메일 변경 시에 이메일를 통한 사용자 인증
02-1 | 가게 관리 - 가게 정보 관리 | 정한영
02-2 | 가게 관리 - 상품 카테고리 정보 관리 | 정한영
02-3 | 가게 관리 - 상품 정보 관리 | 정한영
03-1 | 메인 화면 - 가게 정보 | 정한영
03-2 | 메인 화면 - 메뉴판 | 정한영
04-1 | 예약 관리 - 예약 시간 관리 | 김성균
04-2 | 예약 화면 | 김성균
04-3 | 마이 페이지 - 예약 현황 및 이력 | 김성균 | [29 empty] | 진행중
04-4 | 예약 관리 - 예약 현황 및 이력 | 김성균 | [29 empty] | 진행중
05-1 | 예약 관리 - 통계 | 김성균 | [29 empty] | 시간별 매출액 , 시간별 예약 수 기간 마지막하루 빠지는거 수정
05-2 | 메인 화면 - 통계 | 정한영
06-1 | 그룹 예약 화면 | 김성균
07-1 | 메인 화면 - 리뷰 & 댓글 | 김성균
08-1 | 회원 관리 | 정한영
09-1 | 게시판 화면 | 김지엽
10-1 | 마이 페이지 - 회원 탈퇴 | 김지엽
11-1 | 통합 테스트 및 버그 수정 | 전체